**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 250 Советского района города Ростова-на-Дону**

**(МБДОУ)**

|  |  |
| --- | --- |
| 2-я Краснодарская, ул., дом 76/1  г. Ростов-на-Дону, 344058  ОКПО 57500633 ОГРН 1026104364395  БИК 046015001  ИНН/КПП 6168099054/616801001 | тел./факс: (863) 222-77-25  E-mail: ds250@aaanet.ru |

План методического сопровождения   
введения ФГОС в МБДОУ № 250

(2014 – 2016г.)

**Цель:** Обеспечение готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО в МДОУ.

**Задачи:**

1. Обеспечить информационную поддержку педагогического коллектива в процессе введения ФГОС ДО.
2. Разработать систему мониторинга процессов введения ФГОС в МДОУ детском саду № 81
3. Организовать повышение профессиональной компетентности педагогов через систему внутреннего обучения.
4. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ДО.
5. Разработать ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
6. Создать банк методических материалов и обобщить передовой опыт по введению и реализации ФГОС ДО.
7. Обеспечить контроль за осуществлением деятельности педагогов по введению ФГОС ДО.

**Ожидаемые результаты:**

1. Обеспечена информационная поддержка педагогического коллектива в процессе введения ФГОС ДО.
2. Разработана система мониторинга процессов введения ФГОС в ДОУ.
3. Обеспечено повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему внутреннего обучения.
4. Обучены все педагоги ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО.
5. Разработана ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
6. Создан банк методических материалов и обобщён передовой опыт по введению и реализации ФГОС ДО.
7. Образовательный процесс приведён в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

**Информационное обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответствен-ные** | **Результат /**  **контрольные показатели** |
| 1. | Создание банка нормативно-правовой документации разных уровней | в течение 2014 - 2016 годов, по мере выхода | Старший воспитатель, рабочая группа | Создан банк нормативно-правовой документации |
| 2. | Знакомство педагогов ДОУ с нормативно-правовой документацией по введению ФГОС ДО. | В течение 2014 – 2016 годов, по мере необходимости | Старший воспитатель, рабочая группа | Педагоги ознакомлены с нормативно-правовой документацией. |
| 3. | Создание информационных стендов для педагогов и родителей по вопросам введения и реализации ФГОС. | В течение 2014 – 2016 годов | Старший воспитатель | Оформлены стенды |
| 4. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | в течение 2014 – 2016 , по мере выхода | Старший воспитатель, администратор сайта | Размещена информация. |

**Аналитическая деятельность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответствен-ные** | **Результат /**  **контрольные показатели** |
| 2.1. | Мониторинг уровня готовности педагогических кадров к введению фГОС ДО через анкетирование, опросы. | Октябрь 2014, сентябрь 2015г. | Старший воспитатель | Выявлены потребности и проблемы, проведён анализ затруднений педагогов |
| 2.2. | Анализ развивающей предметно-пространственной среды на основе требований в соответствии с ФГОС ДО (обследование) | Июнь 2014г. | Старший воспитатель, рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 2.3. | Анализ обеспеченности педагогических кадров методической литературой в соответствии с ФГОС ДО | Июль-август 2014 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2.4. | Анализ практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС. | Декабрь 2013- январь 2014 | Старший воспитатель, рабочая группа | Аналитическая справка о состоянии готовности к реализации ФГОС |

**Повышение профессиональной компетентности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат /**  **контрольные показатели** |
| 1. | Повышения квалификации педагогических работников на курсах иРО и ГЦРО, в том числе дистанционного обучения   в связи введением ФГОС  ДО | В течение 2014- 2015 | Старший воспитатель | 100 % педагогов обучены. |
| 2. | Посещение мастер-классов по вопросам реализации ФГОС ДО у коллег в учреждении, в других учреждениях города | В течение 2014- 2015 | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3. | Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО. | Поэтапно в течение 2014- 2015 | Старший воспитатель | Оказана помощь педагогам. |
| 4. | Консультации для педагогов в рамках постоянно действующего семинара:  -« ФГОС ДО: сравнительный анализ ФГОС И ФГТ»;  - «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»;  - «Целевые ориентиры дошкольного образования»;  - « Информационно-коммуникативные технологии в условиях реализации ФГОС»;  - «Профессиональный стандарт педагога»;  - «Реализация системно-деятельностного деятельностного подхода в процессе НОД»;  - «Современные здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»;  -требования к предметной развивающей среды в условиях реализации ФГОС | Январь, 2014г.  Сентябрь, 2014г.  Октябрь, 2014  Ноябрь , 2014  Декабрь , 2014г.  декабрь, 2014г.  Март, 2015  Ноябрь, 2015г. | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 5. | Педсовет «Организация предметной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.» | ноябрь, 2015г. | Старший воспитатель | Протокол педсовета, управленческие решения педсовета. |
| 6. | Наставничества по вопросам реализации ФГОС | В течение 2014- 2015 |  | Повышение профессионального уровня молодых специалистов |
| 7. | Участие педагогов в вебинарах и вебконференциях. | В течение 2014- 2015 | Старший воспитатель | 100% обучены |
| 8. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | В течение 2014- 2015 | Старший воспитатель | Ежегодное участие учреждения в конкурсах профмастерства |
| 9. | Самообразование педагогов | В течение 2014- 2015 | Старший воспитатель | Разработаны и реализованы планы по самообразованию |

**Организационная деятельность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответствен-ные** | **Результат /**  **контрольные показатели** |
| 1. | Составление плана повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО | Сентябрь, 2014г. | Старший воспитатель | План работы |
| 2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | январь, 2014г. | Старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы |
| 3. | Составление плана работы творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО | Март, 2014г. | Рабочая группа | План рабочей группы |
| 4. | Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Рабочая группа | Протоколы заседаний творческой группы.  Разработана ООП ДО. |
| 5. | Разработка индивидуальных планов по самообразованию | Ежегодно, сентябрь | Педагоги | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 6. | Организация наставничества педагогами молодых специалистов | В течение 2014-2015 г. | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 7. | Организация работы по изучению нормативных документов разных уровней по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Старший воспитатель | Повышение профессионального уровня педагогов |

**Контрольная деятельность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответствен-ные** | **Результат /**  **контрольные показатели** |
| 1. | Отчёт руководителя творческой группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | В течение 2014-2015 г.  1 раз в квартал | Руководитель рабочей группы | Аналитический отчёт. |
| 2. | Контроль:  - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО  - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;   * заказа и закупки методической литературы; * приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО * Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ | В течение 2014-2015 г. | Заведующий,  Старший воспитатель, рабочая группа | Аналитический отчёт. |
| 3. | Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | Сентябрь-ноябрь 2015 | Старший воспитатель, рабочая группа | Аналитический отчёт |
| 4. | Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми | В течение 2014-2015 г. | Старший воспитатель  Рабочая группа | Результаты мониторинга |
| 5. | Мониторинг освоения ООП | В течение 2014-2015 г. | Старший воспитатель | Результаты мониторинга педагога |